## Matriz de Prioridades
MBA HOLDING — MATRIZ MAESTRA DE ENTREGABLES Y PRIORIDADES
Planificación ejecutiva de requerimientos comerciales, feriales y branding ¦ Actualizado: Septiembre 2026
N° | Prioridad | Entregable / Requerimiento | Solicitante | Formatos / Especificaciones Técnicas | Deadline / Hito | Carpeta Local / Recursos | Estado / Justificación Operativa
1 | Crítica | Brochure Corporativo EMRO.QA | Mauricio / Hernán | A4 Horizontal (Canva) + Versión vertical smartphone + PDF imprenta alta resolución (300 DPI) | 19-20 Septiembre | 02_Brochure_EMRO_Urgente | Urgente para viaje comercial a Colombia. Textos aprobados por Mauricio (5 ejes de servicio + lema).
2 | Alta | Stand Feria EXPOMANT 2026 | Mauricio / Hernán / Rucova | Pared frontal 2.95m x 2.48m + Lateral 1.95m x 2.48m + Aviso revista (12x18cm con demasía 1cm) | 12-13 Noviembre | 01_Stand_Feria_Expomant | Cotas 100% resueltas. Requiere diseño de viniles para producción de melamina y arte para revista DMR.
3 | Alta | Packaging Cajas y Etiquetas MBA Filters | Hernán Talavera | Troqueles para folding boxes individuales + Etiquetas adhesivas con código de barras y tabla OEM | Inmediato (China) | 07_Packaging_Cajas_y_Etiquetas_MBA_Filters | Fábrica en China exige artes aprobados para cerrar despacho. Reff. caja Fleetguard FF5825NN.
4 | Media-Alta | Flyer Convocatoria Anfitriona Lima | RRHH (Yajaira) | 1080x1920 (Historias/WhatsApp/TikTok) + 1080x1080 (Feed redes sociales) | Inmediato | 03_Flyer_Convocatoria_Anfitriona_RRHH | Requerido por RRHH para iniciar casting, selección y tallaje de uniformes para el Jockey Plaza.
5 | Media | Identidad Visual: MBA Tower & MBA Power | Hernán Talavera | Logotipos vectoriales (.AI, .SVG, .PNG) horizontales, verticales y monocromo para chapa y web | Enero/Febrero | 08_Identidad_MBA_Tower_y_Power | Marcas para maquinaria pesada (torres de iluminación y generadores). Inspiración estética Terex.
6 | Media | Brochure / Catálogo MBA Filters | Hernán / Comercial | Díptico comercial + Catálogo PDF digital (Selección Top 20-30 de 1,200 códigos) | Previo a Feria | 04_Brochure_MBA_Filters | Filtros de aceite, combustible y aire para maquinaria pesada (Cat, Volvo, Komatsu, Scania) base Elemfil.
7 | Media | Brochure / Catálogo MBA Cut (Discos) | Hernán / Comercial | Díptico comercial + Ficha técnica de 119 códigos con sellos MPA Hannover y EN 12413 | Previo a Feria | 05_Brochure_MBA_Cut | Adaptación del catálogo CUTOP a marca propia MBA CUT en español destacando seguridad y durabilidad.
8 | Media-Baja | Merchandising Feria Expomant | Equipo Expomant / Corir | Llaveros acrílicos troquelados CUTOP, lapiceros ejecutivos, bolsas ecológicas según proforma | Octubre | 09_Merchandising_Expomant | Proforma de Corir Rental COMEX (+51 941 271 149) para obsequios VIP y masivos en el stand.
9 | Soporte | Plataformas Web y Dominios Holding | Hernán / Directorio | DNS Namecheap, correos corporativos (Workspace/Zoho) y landing pages comerciales | Continuo | 06_Plataformas_Web_y_Dominios | Consolidación de emro.pe, mbafilters.com, mbacut.com, mbatower.com, mbapower.com, mbaholding.lat.

## Ficha Técnica Stand Expomant
EXPOMANT 2026 — FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE MONTAJE
Centro de Exposiciones Jockey Plaza ¦ 12 y 13 de Noviembre 2026 ¦ Stand Preferencial de Esquina
Categoría / Parámetro | Cota Oficial / Especificación | Detalle Técnico / Requerimiento de Diseño | Estado / Fuente
Ubicación en Recinto | Junto a Sala 3 | Costado de Sala de Tecnologías Emergentes y Robótica. Flujo directo a Salida de Emergencia. | Confirmado (Plano Oficial)
Tipo de Módulo | Esquina (2 lados abiertos) | 2 muros ciegos en 'L' y 2 frentes abiertos de alto tránsito peatonal. | Confirmado
Dimensiones Nominales | 3.00 m x 2.00 m (6.00 m²) | Medidas de eje a eje exterior ferial. | Confirmado
Espesor de Melamina | 5.0 cm (0.05 m) | Tabiquería divisoria y perfiles de aluminio. | Confirmado
Pared Larga (Frontal útil) | 2.95 m ancho x 2.48 m alto | Área útil para vinil PVC mate. Mostrador MBA Filters + Pantalla TV video comercial. | 100% Resuelto
Pared Corta (Lateral útil) | 1.95 m ancho x 2.48 m alto | Área útil para vinil PVC mate. Mostrador MBA Cut (discos de corte y desbaste). | 100% Resuelto
Panelería Estructural | Paneles 2.48m x 1.00m | Melamina blanca modulada con friso superior de rigidez estructural. | Confirmado
Altura Máxima Permitida | Hasta 4.00 m | Para tótems o decoración autoportante. Exceso sobre 2.48m debe forrarse en lona blanca tensada. | Confirmado
Aviso Revista Oficial | 12 cm alto x 18 cm ancho | Media página ferial. Diseñar con 1 cm de demasía (14x20cm). Enviar a marketing@dmrperu.com. | Stand Preferencial
Mobiliario Incluido | Mesa 1m + 2 Sillas | 1 mesa circular de vidrio de 1m y 2 sillas aluminio/plástico entregadas por la feria. | Confirmado
Piso del Stand | Alfombra / Moqueta | Recubrimiento ferial completo incluido en stand y pasillos. | Confirmado
Suministro Eléctrico | 220V - 0.5 kW | 1 tomacorriente doble con puesta a tierra. Capacidad 0.5 kW (suficiente para TV y spotlights). | Confirmado
Iluminación Ferial | 2 braquetes (3 focos c/u) | Iluminación general entregada por feria + focos spots dirigidos para vitrinas. | Confirmado
Video Institucional | 30 seg a 1:30 min (MP4) | Video institucional/comercial en loop para proyecciones en pantalla y TV de stand. | Confirmado

## Estructura Brochure EMRO
EMRO.QA — ESTRUCTURA COMERCIAL DEL BROCHURE (CANVA MAQUETA)
Revisado por Mauricio Benavente ¦ Base para prospección comercial en Colombia (19-20 Septiembre)
Sección / Módulo | Título / Eje de Servicio | Descripción y Alcance Aprobado por Gerencia
Lema Comercial | Frase Fuerza Principal | «Desafía, nuestra potencia responde» (Lema de impacto industrial para minería).
Quiénes Somos | Cómo aportamos valor | Sustituye la misión/visión tradicional. Enfoque en soluciones integrales y cumplimiento normativo.
Servicio 1 | Obras Civiles y Movimiento de Tierras | Apertura de accesos viales, plataformas de perforación, losas de concreto, dados para bombeo y excavaciones.
Servicio 2 | Infraestructura Minera | Construcción de campamentos, talleres, mantenimiento de plantas industriales (filtros prensa, clarificadores), electromecánica y tendido de redes.
Servicio 3 | Geosintéticos y Termofusión HDPE | Instalación de geomembranas HDPE/LLDPE, GCL, geotextiles, geoceldas y soldadura de tuberías HDPE de 1" a 48".
Servicio 4 | Flota de Equipos y Maquinaria | Excavadoras, retroexcavadoras, rodillos Komatsu, camas bajas, motoniveladoras, tractores, camiones lubricadores y minicargadores.
Servicio 5 (Nuevo) | Contenedores Modulares | Módulos habitacionales para campamento, oficinas técnicas de obra, comedores y soluciones móviles personalizadas.
Clientes y Contacto | Confianza y Respaldo | Listado de principales clientes mineros e industriales del Perú. Datos comerciales, correos y web oficial.